## WBS
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 12월 | [14 empty] | 1월
[7 empty] | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
착수 | bar: 12월 9
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
분석 | bar: 12월 11 to 12월 17
기능 개요 | 공통 | 완료 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2 | 100% | bar: 12월 11 to 12월 12
요구사항 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 4 | 100% | bar: 12월 13 to 12월 17
설계 | bar: 12월 17 to 1월 14
메뉴 구조도 | 공통 | 완료 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3 | 100% | bar: 12월 17 to 12월 19
기능 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 4 | 100% | bar: 12월 20 to 12월 26
화면 설계 | 공통 | 완료 | 2019-12-26 | 2020-01-07 | 8 | 100% | bar: 12월 26 to 1월 7
화면 목록 | 공통 | 완료 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2 | 100% | bar: 12월 26 to 12월 27
화면 흐름도 | 공통 | 완료 | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 3 | 100% | bar: 12월 28 to 1월 3
화면 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 4 | 100% | bar: 1월 3 to 1월 7
클래스 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 1월 7 to 1월 10
패키지 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1 | 100% | bar: 1월 7
클래스 다이어그램 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 1월 8 to 1월 10
DB 설계 및 구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 4 | 100% | bar: 1월 8 to 1월 14
개념 DB 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2 | 100% | bar: 1월 10 to 1월 13
ERD | 공통 | 완료 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2 | 100% | bar: 1월 8 to 1월 14
테이블 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 1월 13 to 1월 14
DB 구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 1월 14
개발환경 구축 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 1월 14
구현 | bar: 1월 14 to 1월 29
공통 | 영우 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-26 | 6 | 100%
초기화면 | 영우 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 4 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 17
회원가입 | 영우 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 3 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 17
휴대폰 인증 | 영우 | 완료 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 25 to 1월 26
로그인 | 영우 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 17
아이디 찾기 | 영우 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 | 100% | bar: 1월 16
비밀번호 찾기 | 영우 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 17
로그아웃 | 영우 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 | 100% | bar: 1월 16
영화 | 영주 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 9 | 100%
랭킹 조회 | 영주 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 4 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 18
영화 검색 | 영주 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 18
영화 등록 | 영주 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 3 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 16
영화 상세보기 & 한줄평 | 영주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 7 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 22
영화 수정 | 영주 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 16
영화 삭제 | 영주 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 16
한줄평 등록 | 영주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-18 | 3 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 23
한줄평 수정 | 영주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-18 | 3 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 18
한줄평 삭제 | 영주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-18 | 3 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 18
한줄평 신고 | 영주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-18 | 3 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 18
상영스케줄 | 한나 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 8 | 100%
상영스케줄 조회 | 한나 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 5 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 17; 1월 22 to 1월 23
상영스케줄 등록 | 한나 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-23 | 5 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 17; 1월 19 to 1월 20; 1월 22 to 1월 23
상영스케줄 수정 | 한나 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
상영스케줄 삭제 | 한나 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1 | 100% | bar: 1월 16
예매 | 한나 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 3 | 100%
영화 예매 [영화/날짜/시간 선택] | 한나 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1 | 100% | bar: 1월 17
영화 예매 [인원수 / 좌석 선택] | 한나 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
결제 | 한나 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
리뷰 | 희홍 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 7 | 100%
리뷰 조회 | 희홍 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 3 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 17
리뷰 검색 | 희홍 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 3 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 16
리뷰 상세보기 | 희홍 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 4 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 17
리뷰 삭제 | 희홍 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 16
리뷰 수정 | 희홍 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 17
리뷰 신고 | 희홍 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2 | 100% | bar: 1월 18 to 1월 19
리뷰 댓글 등록 | 희홍 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
리뷰 댓글 수정 | 희홍 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
리뷰 댓글 삭제 | 희홍 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
리뷰 댓글 신고 | 희홍 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
기프티콘 | 진주 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 9 | 100%
기프티콘 조회 | 진주 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-20 | 7 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 20
기프티콘 등록 | 진주 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 16
기프티콘 상세보기 | 진주 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 17
기프티콘 수정 | 진주 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1 | 100% | bar: 1월 17
기프티콘 삭제 | 진주 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 1 | 100% | bar: 1월 18
기프티콘 결제 | 진주 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-21 | 3 | 100% | bar: 1월 19 to 1월 21
공지사항 게시판 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100%
공지사항 조회 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
공지사항 게시글 검색 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
공지사항 게시글 상세보기 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
공지사항 게시글 수정 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
공지사항 게시글 삭제 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
공지사항 게시글 등록 | 진주 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
건의사항 게시판 | 영우 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-21 | 3 | 100%
건의사항 조회 | 영우 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2 | 100% | bar: 1월 19 to 1월 21
건의사항 게시글 검색 | 영우 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
건의사항 게시글 상세보기 | 영우 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
건의사항 게시글 수정 | 영우 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
건의사항 게시글 삭제 | 영우 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
건의사항 게시글 등록 | 영우 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 100% | bar: 1월 19
습득물 알림 게시판 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100%
습득물 조회 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
습득물 알림 게시글 검색 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
습득물 알림 게시글 상세보기 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
습득물 알림 게시글 수정 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
습득물 알림 게시글 삭제 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
습득물 알림 게시글 등록 | 희홍 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-26 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 26
마이페이지 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-28 | 12 | 100%
내 정보 조회 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 1 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 18
내 정보 수정 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 1 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 18
회원 탈퇴 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 1 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 18
내 예매 내역 조회 | 한나 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
예매 취소 | 한나 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 100% | bar: 1월 28
리뷰 작성 | 희홍 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 4 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 21
내 리뷰 조회 | 희홍 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
내 한줄평 조회 | 영주 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 23
내 기프티콘 조회 | 진주 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-21 | 3 | 100% | bar: 1월 19 to 1월 21
내 기프티콘 상세보기 | 진주 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 22
내 기프티콘 기간 연장 | 진주 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 22
내 기프티콘 환불 | 진주 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
내 건의사항 조회 | 영우 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 22
관리자페이지 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-29 | 12 | 100%
회원 관리 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 3 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 19; 1월 29
회원 검색 | 영우 | 완료 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2 | 100% | bar: 1월 17 to 1월 18
회원 상세보기 | 영우 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2 | 100% | bar: 1월 18 to 1월 19
회원 예매내역 | 한나 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
회원 강퇴 | 영우 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2 | 100% | bar: 1월 18 to 1월 19
해당 회원 문자 전송 | 영우 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 22
신고 관리 | 희홍 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 6 | 100% | bar: 1월 18 to 1월 23
리뷰 신고 조회 | 희홍 | 완료 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 1 | 100% | bar: 1월 18 to 1월 19
리뷰 신고글 상세보기 | 희홍 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 3 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 22
리뷰 댓글 신고 조회 | 희홍 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 23
리뷰 댓글 신고글 상세보기 | 희홍 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 23
한줄평 신고 조회 | 영주 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 100% | bar: 1월 19
한줄평 신고글 상세보기 | 영주 | 완료 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 100% | bar: 1월 19
한줄평 신고글 삭제 | 영주 | 완료 | 2019-01-20 | 2020-01-22 | 3 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 22
테스트
통합 테스트 | 공통 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-31 | 3 | 100% | bar: 1월 29 to 1월 31
QC 및 피드백 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2 | 100% | bar: 1월 30 to 1월 31