## WBS
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 12월
[7 empty] | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
착수 | bar: 12월 9
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
분석 | bar: 12월 11 to 12월 17
기능 개요 | 공통 | 완료 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2 | 100% | bar: 12월 11 to 12월 12
요구사항 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 4 | 100% | bar: 12월 13 to 12월 17
설계 | bar: 12월 17 to 12월 13
메뉴 구조도 | 공통 | 완료 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3 | 100% | bar: 12월 17 to 12월 19
기능 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 4 | 100% | bar: 12월 20 to 12월 26
화면 설계 | 공통 | 완료 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2 | 100% | bar: 12월 26 to 12월 27
화면 흐름도 | 공통 | 완료 | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 3 | 100% | bar: 12월 28 to 12월 3
화면 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 4 | 100% | bar: 12월 3 to 12월 7
클래스 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100%
클래스 다이어그램 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 12월 7 to 12월 10
DB 설계 | 공통 | 진행중 | 2020-01-10
ERD | 공통 | 진행중 | 2020-01-10 | bar: 12월 10 to 12월 14
테이블 목록
개발환경 설정
이클립스 및 자바 설치, Git
구현
공통
관리자
이용자
테스트
통합 테스트
QC 및 피드백