## WBS
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 12월
[7 empty] | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
착수 | bar: 12월 9
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
분석 | bar: 12월 11 to 12월 17
기능 개요 | 공통 | 완료 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2 | 100% | bar: 12월 11 to 12월 12
요구사항 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 4 | 100% | bar: 12월 13 to 12월 17
설계 | bar: 12월 17 to 12월 14
메뉴 구조도 | 공통 | 완료 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3 | 100% | bar: 12월 17 to 12월 19
기능 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 4 | 100% | bar: 12월 20 to 12월 26
화면 설계 | 공통 | 완료 | 2019-12-26 | 2020-01-07 |  | 100% | bar: 12월 26 to 12월 27
화면 목록 | 공통 | 완료 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2 | 100% | bar: 12월 26 to 12월 27
화면 흐름도 | 공통 | 완료 | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 3 | 100% | bar: 12월 28 to 12월 3
화면 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 4 | 100% | bar: 12월 3 to 12월 7
클래스 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 12월 7 to 12월 10
패키지 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1 | 100% | bar: 12월 7
클래스 다이어그램 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 12월 8 to 12월 10
DB 설계 및 구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 4 | 100% | bar: 12월 8 to 12월 14
개념 DB 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2 | 100% | bar: 12월 10 to 12월 13
ERD | 공통 | 완료 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2 | 100% | bar: 12월 8 to 12월 14
테이블 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 12월 8 to 12월 14
DB 구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 12월 14
개발환경 구축 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 12월 14
개발환경 설정
이클립스 및 자바 설치, Git
구현
공통 | 영우 | 미착수
초기화면 | 영우 | 미착수
회원가입 | 영우 | 미착수
로그인 | 영우 | 미착수
아이디 찾기 | 영우 | 미착수
비밀번호 찾기 | 영우 | 미착수
로그아웃 | 영우 | 미착수
영화 | 영주 | 미착수
랭킹조회 | 영주 | 미착수
영화검색 | 영주 | 미착수
영화 등록 | 영주 | 미착수
영화 상세보기 & 한줄평 | 영주 | 미착수
영화 수정 | 영주 | 미착수
영화 삭제 | 영주 | 미착수
한줄평 등록 | 영주 | 미착수
한줄평 수정 | 영주 | 미착수
한줄평 삭제 | 영주 | 미착수
한줄평 신고 | 영주 | 미착수
상영스케줄 | 한나 | 미착수
상영스케줄 조회 | 한나 | 미착수
상영스케줄 등록 | 한나 | 미착수
상영스케줄 수정 | 한나 | 미착수
상영스케줄 삭제 | 한나 | 미착수
예매 | 한나 | 미착수
영화 예매 [영화/날짜/시간 선택] | 한나 | 미착수
영화 예매 [인원수 / 좌석 선택] | 한나 | 미착수
결제 | 한나 | 미착수
리뷰 | 희홍 | 미착수
리뷰 조회 | 희홍 | 미착수
리뷰 검색 | 희홍 | 미착수
리뷰 상세보기 | 희홍 | 미착수
리뷰 삭제 | 희홍 | 미착수
리뷰 수정 | 희홍 | 미착수
리뷰 신고 | 희홍 | 미착수
리뷰댓글 등록 | 희홍 | 미착수
리뷰댓글 수정 | 희홍 | 미착수
리뷰댓글 삭제 | 희홍 | 미착수
리뷰댓글 신고 | 희홍 | 미착수
기프티콘 | 진주 | 미착수
기프티콘 조회 | 진주 | 미착수
기프티콘 검색 | 진주 | 미착수
기프티콘 등록 | 진주 | 미착수
기프티콘 상세보기 | 진주 | 미착수
기프티콘 수정 | 진주 | 미착수
기프티콘 삭제 | 진주 | 미착수
기프티콘 결제 | 진주 | 미착수
공지사항 게시판 | 진주 | 미착수
공지사항 조회 | 진주 | 미착수
공지사항 게시글 검색 | 진주 | 미착수
공지사항 게시글 상세보기 | 진주 | 미착수
공지사항 게시글 수정 | 진주 | 미착수
공지사항 게시글 삭제 | 진주 | 미착수
공지사항 게시글 등록 | 진주 | 미착수
건의사항 게시판 | 영우 | 미착수
건의사항 조회 | 영우 | 미착수
건의사항 게시글 검색 | 영우 | 미착수
건의사항 게시글 상세보기 | 영우 | 미착수
건의사항 게시글 수정 | 영우 | 미착수
건의사항 게시글 삭제 | 영우 | 미착수
건의사항 게시글 등록 | 영우 | 미착수
습득물 알림 게시판 | 희홍 | 미착수
습득물 조회 | 희홍 | 미착수
습득물 알림 게시글 검색 | 희홍 | 미착수
습득물 알림 게시글 상세보기 | 희홍 | 미착수
습득물 알림 게시글 수정 | 희홍 | 미착수
습득물 알림 게시글 삭제 | 희홍 | 미착수
습득물 알림 게시글 등록 | 희홍 | 미착수
마이페이지 | 영우 | 미착수
내 정보 조회 | 영우 | 미착수
내 정보 수정 | 영우 | 미착수
회원 탈퇴 | 영우 | 미착수
내 예매 내역 조회 | 한나 | 미착수
예매 취소 | 한나 | 미착수
리뷰 작성 | 희홍 | 미착수
내 리뷰 조회 | 희홍 | 미착수
내 한줄평 조회 | 영주 | 미착수
내 기프티콘 조회 | 진주 | 미착수
내 기프티콘 상세보기 | 진주 | 미착수
내 기프티콘 기간 연장 | 진주 | 미착수
내 기프티콘 환불 | 진주 | 미착수
내 건의사항 조회 | 영우 | 미착수
관리자페이지 | 영우 | 미착수
회원 관리 | 영우 | 미착수
회원 검색 | 영우 | 미착수
회원 상세보기 | 영우 | 미착수
회원 예매내역 | 한나 | 미착수
회원 강퇴 | 영우 | 미착수
신고 관리 | 영우 | 미착수
리뷰 신고 조회 | 희홍 | 미착수
리뷰 신고글 상세보기 | 희홍 | 미착수
리뷰 댓글 신고 조회 | 영우 | 미착수
리뷰 댓글 신고글 상세보기 | 영우 | 미착수
한줄평 신고 조회 | 영주 | 미착수
한줄평 신고글 상세보기 | 영주 | 미착수
테스트
통합 테스트
QC 및 피드백